Relatório Parcial

Project Title：Hydrus
ID JEMS: 154930

Alunos:	Êmili Bohrer
Guilherme Augusto Pangratz
Lucas Pires Camargo
Professor:	Giovani Gracioli
Instituição:	UFSC
Universidade Federal de Santa Catarina

# Declaration of Responsibility
We, students from project ID. 154930, hereby declare that the provided information in this report is true, under supervision of our professor who signed below.

Professor’s signature: _____________________________________

Professor’s name: Giovani Gracioli

Date: 20/09/2016
Cronograma Proposto
Fase 0
- (04/04) Envio da proposta
- (04/04 – 30/04) Estudo da Galileo Gen 2
- (04/04 – 30/04) Consultas com engenheiros ambientais
- (30/04) Resultado da Submissão

Fase 1
- (30/04) Aquisição dos sensores
- (20/05) Recebimento da placa
- (20/05) Início da documentação
- (20/05 – 20/07) Construção do casco e sistema motriz
- (20/05 – 20/07) Implementação do sistema de comunicação e navegação
- (08/06) Webinário sobre a placa e competição
- (20/07) Recebimento dos sensores. Início da integração dos sensores.
- (21/07 – 01/08) Testes e ajustes adicionais de subsistemas
- (01/08) Início da integração
- (23/08) Webinário técnico
- (01/09) Conclusão da integração dos subsistemas
- (02/09) Início dos testes de integração
- (20/09) Entrega da documentação “parcial”

Fase 2
- (27/09) Conclusão dos testes do sensoriamento e sistema motriz
- (16/10) Conclusão dos testes da navegação autônoma
- (16/10 – 30/10) Testes finais e validação do sistema integrado
- (20/10) Preparação da documentação final
- (20/10) Finalização da documentação
- (30/10) Entrega da documentação “final”
- (03-11 – 06/11) Apresentação

Cronograma Atualizado
Fase 0
- (04/04) Envio da proposta – 100%
- (04/04 – 30/04) Estudo da Galileo Gen 2 – 100%
- (04/04 – 30/04) Consultas com engenheiros ambientais – 100%
- (30/04) Resultado da Submissão – 100%

Fase 1
- (30/04) Aquisição dos sensores – 100%
- (20/05) Recebimento da placa – 100%
- (20/05) Início da documentação – 100%
- (20/05 – 30/10) Construção do casco e sistema motriz – 80%
- (20/05 – 10/10) Implementação do sistema de comunicação e navegação – 90%
- (08/06) Webinário sobre a placa e competição
- (20/07) Recebimento dos sensores. Início da integração dos sensores. - 100%
- (21/07 – 05/10) Testes e ajustes adicionais de subsistemas – 80%
- (20/09) Início da integração – 100%
- (23/08) Webinário técnico -100%
- (20/09) Entrega da documentação “parcial” - 100%

Fase 2
- (05/10) Conclusão da integração dos subsistemas
- (06/10) Início dos testes de integração
- (10/10) Conclusão dos testes do sensoriamento e sistema motriz
- (16/10) Conclusão dos testes da navegação autônoma
- (16/10 – 30/10) Testes finais e validação do sistema integrado
- (20/10) Preparação da documentação final
- (27/10) Finalização da documentação para revisão
- (30/10) Entrega da documentação “final”
- (03-11 – 06/11) Apresentação

Dificuldades e Soluções
As compras, tanto dos sensores quanto dos materiais para confeção do barco de fibra de vidro, trouxeram alguns problemas como a identificação dos materiais necessários e alguma demora na entrega. Agora temos todos os materias e sensores, e todos estão sendo utilizados.
Alguns componentes necessários para o sistema de propulsão do barco são dificeis de encontrar, visto que o mercado de modelismo é fraco na nossa região. Para contornar essa situação, tivemos de importar alguns componentes mecânicos para transmissão da energia do motor para os propulsores, e alguns outros, como os próprios propulsores, estão sendo confeccionados com o auxílio de uma impressora 3D.
A confecção do barco trouxe dificuldade novas, que não faziam parte do nosso meio até então, envolvendo todo o processo de laminação em fibra de vidro. As dificuldades na confecção do modelo levaram ao atraso da parte final do processo de integração, que consiste em implementar todos os sistemas no barco. Porém agora tanto o barco quando o sistema embarcado estão na reta final, e então poderão ser unidos em breve.
Para facilitar o gerenciamento dos módulos ligados à Galileo Gen 2, foi projetada uma placa para acomodar todos os sensores, componentes necessários para sua correta operação, e ainda um microcontrolador auxiliar. Esse microcontrolador fará um meio de campo entre a Galileo e alguns sensores que acabaram ficando sem pinos para serem ligados na placa principal. Essa placa contendo esses componentes e disposítivos será confeccionada de maneira a ser ligada na galileo como se fosse um shield.
O software produzido está dividido em dois projetos principais: o firmware do drone, e o software da estação-base. As principais dificuldades encontradas na implementação do firmware são resultado de instabilidades da implementação das bibliotecas do Arduino no pacote de suporte à programação da Galileo. Mesmo com uso correto de exclusão-mútua, o uso de threads frenquentemente gerou problemas e travamentos do software. Isso requeriu a simplificação de algumas partes, principalmente da abstração do brarramento I2C. No geral, o desenvolvimento do firmware fluiu bem.
Não houveram grandes dificuldades na implementação do software da estação base. Apesar da especificidade da aplicação, o fluxo de trabalho de desenvolvimento não diverge muito de outros aplicativos para desktop Linux, tendo sido programado em Qt. Uma extensão do programa da estação nos permite colocar o drone em modo de simulação e testar o controle da navegação, com uma dinâmica do barco simplificada. O controlador foi implementado com base em artigos de controle naval.
No geral, mesmo estando um pouco atrasados, estamos satisfeitos com o progresso do projeto. Todos os subsistemas e caminhos de código principais estão testados e se mostraram operacionais. Os cascos do barco estão sendo laminados neste momento, e logo teremos o frame do barco finalizado. O momento de integração final, testes e ajustes está muito próximo.
Fotos do progresso do projeto e da equipe trabalhando no mesmo estão disponíveis aqui:
 https://goo.gl/photos/HBF92MhfcVe98yti9